CUMCM 2025 A题项目交接与下一步分工

安泰队友负责 coding｜数院队友负责建模｜你负责 Git 整合与最终把关

交接原则：不从零重做，不更换观测口径。coding 线保证可复现和结果一致，建模线保证定义、证明与结论边界，最终通过 Git 审查汇合。

版本：2026-08-26

仓库：https://github.com/xiaozhijie478-ship-it/cumcm2025a-smoke-screen（私有）

## 1. 这份交接要解决什么

目前 Q1-Q5 已经有统一模型、可行方案、正式数值、独立复核和部分上界认证。接下来不是从零重新做题，而是让安泰队友接手 coding、数院队友接手建模，在同一 Git 仓库中补齐复现、证明、论文表达和交叉审查。

任何人开始工作前，必须接受并保持仓库 README.md 中的完整圆柱、有限视线段、多球联合遮蔽定义。若认为定义需要修改，必须先在 issue 或讨论中说明数学理由，不能只在自己的代码或文稿里悄悄换口径。

## 2. 已经完成并可直接复用的成果

### Q1

- 完成运动学、烟雾球模型和严格完整圆柱遮蔽判据。

- 建立算法 B/C 两套独立判定方法。

- 正式时长为 1.391642668 s，并完成重力敏感性。

- 主要文件：q1_strict_occlusion.py、Q1-Q2阶段总结与Q3接口.md。

### Q2

- 完成单机单弹连续优化、多起点搜索、严格回代和数值上界。

- 正式时长为 4.588048258 s，连续单段目标满足 T* < 4.589 s。

- 主要文件：q2_optimize.py、q2_global_search.py。

### Q3

- 完成同一无人机三次投放的共享航向、共享速度和投放间隔约束。

- 正式累计时长为 7.650405706 s；核心活跃分支上界为 7.9 s。

- 完整域已按实际贡献弹数分解：单弹层上界 7.0 s，两弹完整航向域上界 8.18 s，三弹完整航向域向外取整上界 10.351 s；因此 Q3 完整域已有 10.351 s 统一安全上界，但全局最优仍未证。

- 两弹只剩“起爆顺序与投放顺序一致、航向 [177.1875°,180°]”的 8 s 目标未闭合；三弹未闭合航向只在 [168.75°,185.625°]。

- 主要文件：q3_optimize.py、q3_global_audit.py、q3_upper_branch_bound.py、q3_upper_velocity_branch_bound.py、q3_velocity_domain_audit.py、Q3完整域分解与航向认证_20260829.md。

### Q4

- 完成三机各一弹的累计并集目标、单球主分支和双球协同审计。

- 正式累计时长为 11.735130825 s；主分支上界为 11.814 s。

- 主要文件：q4_optimize.py、q4_synergy_search.py、q4_independent_upper_certificate.py、q4_joint_structural_upper.py、q4_upper_branch_bound.py、Q4累计遮蔽阶段总结.md。

### Q5

- 完成五机多弹对三枚导弹的分层候选、组合筛选、空槽攻击、零边际剪枝、整机分块精修，以及固定方案的连续域上下界聚合认证。

- 当前 13 弹方案按 FY1-FY5 分配为 3/2/2/3/3：J_sum = 40.691495885762 s、J_min = 7.499774830204 s、J_all = 5.615695576217 s；分导弹时长依次为 23.950139827944/7.499774830204/9.241581227614 s。

- 三位小数回代为 40.629254654355 s。在同一正式评价流程下，g=9.79/9.80/9.81 m/s² 时 J_sum 分别为 40.673022737227/40.728292987548/40.301901850977 s。

- 给定方案的连续域夹逼为：J_sum ∈ [40.144267859831, 40.695414539975] s、J_min ∈ [7.343790580860, 7.500191752063] s、J_all ∈ [5.348435792648, 5.617196875029] s；上端只认证该固定方案的连续评价值，不是完整优化域上界。密网格联合新增时长约 1.997216230 s，仅作近似诊断，不能冒充连续域协同增益下界。

- 主要文件：q5_optimize.py、q5_certify_joint.py、q5_merge_lower_certificates.py、q5_aggregate_certificate.py、q5_final_plan.json、q5_final_validation.json、q5_final_bomb_table.json、q5_final_multistart.json、q5_final_continuous_lower.json、q5_final_continuous_upper.json、q5_final_aggregate_certificate.json、Q5深挖与认证总结.md。

## 3. 正确分工

### 你：成果整合与 Git 负责人

你已经完成本轮主要计算与审查，后续负责把关而不是包办两位队友的工作。

- 维护 main 分支、正式结果表和阶段总结的一致性。

- 给 coding 与 modeling 两条工作线提供当前基线、验收数值和结论边界。

- 审查 Pull Request：确认代码能复现、模型没有换口径、结果没有无依据升级为“全局最优”。

- 冻结最终版本并组织三人交叉审稿。

验收标准：仓库可克隆；关键脚本可导入；三份 Excel 与 README/总结中的数值一致；每次正式数值变化都有提交记录和解释。

### 安泰队友：coding 负责人

安泰队友不是只负责“把结果写成人话”，而是正式接手代码工程与复现。

- 克隆仓库并建立独立环境，先通过 compileall、Q1 基线和 Q2-Q5 的 --help 检查。

- 依次复现 Q1/Q2，再复核 Q3-Q5 保存的 JSON 和三份 Excel；不得一开始就覆盖正式文件。

- 给 Q2-Q5 统一命令行参数、随机种子、输出目录和运行时间；Q5 的 q5_final_multistart.json 已在 attempts 中持久化九次逐次结果，需把该格式纳入回归检查。

- 生成 Q3-Q5 时间轴图、联合新增区间图和 Q5 的 J_sum-J_min/J_all 权衡图。

- 检查三位小数回代、投放间隔、起爆高度、20 s 有效期和 Excel 坐标是否与程序输出一致。

- 如需重构，优先做不改变数学含义的模块化；每次重构前后必须跑数值回归。

建议分支：coding/repro-baseline、coding/q5-logs、coding/figures。

验收标准：提供运行命令、环境版本、随机种子、耗时、输出文件和基线差异；差异超出当前认证区间时必须暂停合并并说明原因。

### 数院队友：建模负责人

数院队友负责把现有计算提升为评委可审查的数学模型，而不是另起一套与代码不一致的模型。

- 独立审查完整圆柱遮蔽判据，补齐阴影集合凸性、上下边缘圆周充分性以及有限线段条件的证明。

- 统一变量、参数、事件时刻、目标函数和约束的符号表；确保 Q1-Q5 使用同一坐标系和同一观测定义。

- 复核 Q2 连续段上界、Q3 核心分支 7.9 s/两弹 8.18 s/完整域 10.351 s 三层上界、Q4 主分支 11.814 s 上界，逐条注明假设、必要条件和适用域。

- 将 Q5 的 J_sum、J_min、J_all 写成统一集合语言，并说明主目标选择与 Pareto 权衡。

- 将每问整理为“假设—变量—模型—算法接口—验证—结论边界”，为最终论文提供可直接使用的模型段落和伪代码。

- 主动标出尚未证明的性质，例如单球有效时间集合连通性和 Q3-Q5 完整域全局最优性。

建议分支：modeling/occlusion-proof、modeling/objectives-bounds、modeling/paper-formulation。

验收标准：每个“充要、上界、最优、近优”均有明确证据；公式中的量纲、变量域和代码参数可以一一对应。

## 4. 两条工作线如何对接

| 交接项 | coding 负责人提供 | 建模负责人检查 | 合并条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测算法 | 输入、输出、误差控制、回归结果 | 是否严格对应有限线段与完整圆柱定义 | B/C 或独立复核无矛盾 |
| 优化结果 | 参数、随机种子、耗时、多起点日志 | 目标与约束是否写对，结论是否越界 | 数值在认证或解释范围内 |
| 上界证书 | 参数盒、保护量、终止记录 | 必要条件、分支域和假设是否完整 | 不能把分支界写成全局界 |
| 图表与 Excel | 坐标、时间区间、舍入回代 | 表头、单位、目标口径 | 与正文和 JSON 一致 |
| Q5 多目标 | Pareto 候选和权衡图 | 三目标定义与选择理由 | 不跨口径直接比大小 |

## 5. 第一轮具体任务

### 安泰队友本轮交付

- repro_report.md：环境、命令、运行时间、Q1-Q5 基线差异。

- 核对 q5_final_multistart.json 的九次 attempts，并补充自动检查以防后续运行退化为只保存三个模块最佳值。

- Q3-Q5 至少三张可用于论文的时间轴或权衡图。

- 对 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx 的自动一致性检查。

### 数院队友本轮交付

- model_contract.md：统一符号、变量域、目标与约束。

- occlusion_proof.md：凸性、边缘圆周与有限线段证明。

- bounds_audit.md：Q2-Q4 每个上界的适用域、假设和可写结论。

- q5_objectives.md：三目标集合定义、主目标解释和 Pareto 方案。

## 6. Git 协作规则

- 不直接向 main 强推；每个任务使用独立分支和 Pull Request。

- 不提交 __pycache__、虚拟环境、临时渲染、编辑器目录和大体积无关文件。

- 保存正式数值的 JSON/XLSX 不允许无说明覆盖；新结果先写新文件并在 PR 中比较。

- 代码改变数学含义时，必须同步更新模型文档；模型改变参数或目标时，必须通知 coding 负责人更新测试。

- 合并前至少由另一位成员复核；最终版本由你统一冻结。

## 7. 目前最重要的未完成事项

- Q5 九次多起点日志和固定方案连续域夹逼已经闭合；当前首要缺口转为补充 J_sum-J_min/J_all Pareto 对照与整方案任务分配上界。

- 完整圆柱降维证明需要数院队友独立写成论文版本。

- Q3/Q4 的分支上界不能被误写成完整域全局上界。

- 三份 Excel、正文参数、图中时间区间必须由 coding 负责人自动核对。

- 最终论文需要把五问写成一条共享几何底座、逐层扩展的模型链，而不是五份孤立报告。